## 工程類檢核表
採購案件請款檢核表-10萬元以上工程採購適用 102.7.23府主二字第1020227731號函修訂
案件名稱：
| 項次 | 證件名稱 | 自我 檢查 | 逾期天數(契約無則免填) | 備註
送主計處核銷文件｜︵請款時整理順序︶ | 1 | 分期付款表 |  |  | 契約載明一次付款者免附本表
| 2 | 廠商發票或收據
| 3 | 空污費繳款書 |  |  | 廠商代繳者，另檢附廠商收據
| 4 | 結算驗收證明書 |  |  | 應依行政院公共工程委員會102年5月9日工程企字第10200166820號函修訂格式(含工程主要內容頁)填寫辦理
| 5 | 驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本、專任工程人員簽名或蓋章)
| 6 | 殘值或標售收入繳款書 |  |  | 受補助或委辦機關學校應予繳回本府，再由本府補助或委辦單位繳庫並檢附繳納後收入繳款書
| 7 | 結算(估驗)明細表
| 8 | 保固切結書
| 9 | 使用執照
| 10 | 開工報告
| 11 | 竣工報告
| 12 | 營造綜合保險
| 13 | 照片 |  |  | 工程採購應附開工前、中、後照片
| 14 | 變更設計文件
| 15 | 契約書副本【含開標紀錄、決標記錄等】
| 16 | 招標公告
| 17 | 預算書(含會勘記錄)
| 18 | 採購簽辦文件及其他採購相關簽呈(如超底價決標、無人投標改採限制性招標、工程展期及停、復工等)之簽呈正本 |  |  | 補助或委託機關學校案件得附影本
| 19 | 核定補助(或委託)公文 |  |  | 補助或委託機關學校案件適用
| 20 | 核定概算表 |  |  | 補助或委託機關學校案件適用
| 21 | 工程支出明細表 |  |  | 補助或委託機關學校案件適用【彰化縣政府網站→主計處→便民服務→表單下載-二科(審核業務)】
| 22 | 工程管理費之原始憑證 |  |  | 補助或委託機關學校案件適用
承辦單位自行保存文件 | 23 | 招標文件原案
| 24 | 評選(審)紀錄
| 25 | 施工及品質計畫書 |  |  | 如契約書中載明：「乙方應於開工前提報施工及品質等相關計畫書予甲方審查，若於開工後提送，應按逾期日數每日依該案工程品質管理費□%計算逾期違約金」者，應載明有無逾期天數。
| 26 | 監造計畫 |  |  | 自辦監造者免勾選
| 27 | 施工日誌
| 28 | 檢驗報告
| 29 | 廢棄土處理計劃書
| 30 | 合法廢棄土場進場證明
| 31 | 瀝青刨除料實施計畫
| 32 | 刨除料流向證明文件
| 33 | 勞安記錄
| 34 | 品管自主檢查表
| 35 | 監造報表
| 36 | 其他(依政府採購法第107條規定應保存文件) |  |  | 應逐項列明文件
承辦人員核章 主任 |  |  |  |  | 校長
※以上項次無者，欄位免勾選。
1.送主計處辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位依規定自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送主計處辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-22)，請業務單位自行備份存檔。
如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第36項次中予以載明

## 檢核表應注意事項
檢核表列各項注意事項：
項次2、廠商發票或收據
金額與結算金額不符(不可扣除逾期、其他違約金等)。
項次3、空污費繳款書
1.利息、滯納金等項不能請領。
2.未依契約書規定檢附空污費繳款書、申報表及末期申報書(如契約書另有規定者從其規定)
3.支付金額未以末期（第二期）申報書應計金額為準
4.未附正本。
5.未附廠商請領代墊空污費之廠商收據
項次4、結算驗收證明書
1.未蓋機關、學校關防。
2.結算金額與結算明細表之結算金額不符。
3.履約逾期總天數、不計違約金天數、應計違約金天數、展期天數漏填
4.預定竣工日期錯誤。
5.逾期違約金或其他違約金未填或錯誤。
6.減帳誤填驗收扣款欄或減價收受之減價金額誤填於增減欄。 如依合約規定採減價收受者，(1)其驗收合格日期為經機關首長核准之日期，(2)按不符項目標的之數量或規格比例減計價金(註：含相關之一式計價項目，但保險費項目除外)，並處減價金額(是否含保險除外相關之一式計價項目，依契約規定)□倍（註：依契約規定）作為懲罰性違約金。
7.加減帳及採驗收扣款辦理未附簽准文件。
8.未經監辦人員簽章。
9.保固期限與契約不符。
10.缺同意廠商工期展延（停、復工）之申請及核准公文。
11.「驗收意見」未註明准予驗收。
12.「結算總價」：(1)不可扣除罰款。(2)應以中文大寫(如壹、貳….)書寫。(3)為重要欄位，如有誤繕或修改，請重新掣製。
13.採分批驗收者，主驗人員簽章及監驗(辦)人員簽章欄位，驗收人員及監驗（辦）各由其中1人代表簽認或由各批驗收人員及監驗（辦）人員全部簽認。
14.未依行政院公共工程委員會102年5月9日工程企字第10200166820號函修訂格式(含工程主要內容頁)填寫辦理
15.如有殘值或標售收入未另列收入金額
項次7、結算(估驗)明細表
1.如經變更設計，結算時應將原契約、變更後契約、結算三欄列出。
2.未經廠商、監造單位確認核章。
項次8、保固切結書
1.與合約書所訂保固期不符。
2.驗收日期、契約金額、結算金額、保固保證金、保固期限未填或錯誤
項次11、竣工報告(含技師簽名或蓋章)
1.未收文(契約書載明竣工日期以甲方收文日為認定之竣工日者)。
2.應於預定竣工前或竣工當日送竣工報告(或視契約規定辦理)
項次12、營造綜合保險
1.未依據契約於開工前送主辦單位核備。
2.未附保險費收據副本及營造綜合保險單正本。
3.保額及投保項目與合約書規定不符。
4.受益人應為機關單位，保險單未加註：「保險期間保險單若有更改，應通知受益人」字樣。
5.保險期間應與工期相符（自開工日至驗收合格日止。如契約書另有規定者從其規定。 ）
6.工程展延工期時，保險期間應加保延長。
7.中途投保不具保險效益，扣除保費之期間以開工至驗收合格日計算(承包商提出的保險單立契日期逾開工日期。或有保單特約條款032條款不具保險效益之天數)。
項次14、變更設計文件
1.變更設計涉及施作範圍變更或動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
2.新增項目之議價程序不符政府採購法及其相關規定。
項次15、契約書【含開標紀錄、決標紀錄等】
1.與招標文件不符。
2.簽訂契約日期未填。
3.採購契約條款未註明契約價金及履約保證金之額度。
4.廠商未依規定繳交履約保證金、差額保證金。
項次17、預算書(含會勘記錄)
1.委外設計單位未核章並簽名。
2.機關未依行政程序陳判核准.
3.金額計算錯誤。
3.發包項目誤含空污費、外線補助費。
4.殘值或標售收入折抵工程款，違反收支不得逕抵原則
項次22、工程管理費之原始憑證
1.不得再以工程管理費購置公務車輛。
2.縣府補助或委託機關學校案件，工程款(一次付款案件)、空污費、委外設計監造及工管費等核定款項，除特殊情形外，應併案報府請款，以加速案件之清結。
3.工管費總額度超過規定比率。
4.需財物登記漏核章。

## 財物類檢核表
採購案件請款檢核表－10萬元以上財物採購適用 102.7.23府主二字第1020227731號函增訂
案件名稱：
| 項次 | 證件名稱 | 自我 檢查 | 逾期天數(契約無則免填) | 備註
送主計處核銷文件｜︵請款時整理順序︶ | 1 | 分期付款表 |  |  | 契約載明一次付款者免附本表。
| 2 | 廠商發票或收據
| 3 | 結算驗收證明書
| 4 | 驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本)
| 5 | 結算明細表 |  |  | 視個案契約規定辦理。
| 6 | 保固切結書(或相關證明文件)
| 7 | 交貨報告(或相關證明文件)
| 8 | 契約變更文件 |  |  | 契約變更涉及核定項目或核定數量變更或動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
| 9 | 契約書副本【含開標記錄、決標紀錄等】 |  |  | 共同供應契約者附訂單(如有違約情形者另附簡約)。
| 10 | 招標公告
| 11 | 採購簽辦文件及其他採購相關簽呈(如超底價決標、無人投標改採限制性招標、展期等)之簽呈正本 |  |  | 補助或委託機關學校案件得附影本
| 12 | 核定補助(或委託)公文 |  |  | 補助或委託機關學校案件適用
| 13 | 核定概算表 |  |  | 補助或委託機關學校案件適用
| 14 | 經費收支結算表 |  |  | 補助或委託機關學校案件適用
承辦單位自行保存文件 | 15 | 招標文件原案
| 16 | 評選(審)紀錄
| 17 | 檢驗證明 |  |  | 視個案契約規定辦理。
| 18 | 其他(依政府採購法第107條規定應保存文件) |  |  | 應逐項列明文件
承辦人員核章 主任 |  |  |  |  | 校長
※以上項次無者免，欄位免勾選。
1.送主計處辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位依規定自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送主計處辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-14)，請業務單位自行備份存檔。 如因為張數眾多之正本文件由承辦單位自行妥為保管，並於第18項次中予以載明

## 勞務類檢核表
採購案件請款檢核表－10萬元以上勞務採購適用 102.7.23府主二字第1020227731號函增訂
案件名稱：
| 項次 | 證件名稱 | 自我 檢查 | 逾期天數(契約無則免填) | 備註
送主計處核銷文件｜︵請款時整理順序︶ | 1 | 分期付款表 |  |  | 契約載明一次付款者免附本表。
| 2 | 廠商發票或收據
| 3 | 結算驗收證明書 |  |  | 視需要編製。
| 4 | 驗收紀錄(含派員驗收簽辦文件影本) |  |  | 依政府採購法施行細則90條之1規定，得以書面或召開審查會方式辦理。
| 5 | 結算明細表(或服務費之計算表) |  |  | 1.委外規劃設計監造服務費之請款應檢附算式。 2.視個案契約規定辦理。
| 6 | 交貨報告(或相關證明文件)
| 7 | 請款進度檢核表 |  |  | 視個案契約期程決定是否編製。(如須編製，請一併檢附履約期限來往之公文影本。)
| 8 | 專業責任險保險 |  |  | 視個案契約規定辦理。(如縣府現行契約範本條文載明：乙方應於決標後□日內，將保險單正本1份及繳費收據副本1份送交甲方，始得請款。……等)
| 9 | 契約變更文件 |  |  | 契約變更涉及動支發包賸餘款者，應附原補助單位核准公文或簽案。
| 10 | 契約書副本【含開標紀錄、決標紀錄等】
| 11 | 招標公告
| 12 | 採購簽辦文件及其他採購相關簽呈(如超底價決標、無人投標改採限制性招標、展期等)之簽呈正本 |  |  | 補助或委託機關學校案件得附影本
| 13 | 核定補助公文 |  |  | 補助或委託機關學校案件適用
| 14 | 核定概算表 |  |  | 補助或委託機關學校案件適用
| 15 | 經費收支結算表 |  |  | 補助或委託機關學校案件適用
承辦單位自行保存文件 | 16 | 招標文件原案
| 17 | 評選(審)紀錄
| 18 | 其他(依政府採購法第107條規定應保存文件) |  |  | 應逐項列明文件
承辦人員核章 主任 |  |  |  |  | 校長
※以上項次無者免，欄位免勾選。
1.送主計處辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
2.承辦單位依規定自行保存文件，請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516140號函示規定保存，妥善裝訂，由各業務單位自行完整保存，並應列入交代。
3.送主計處辦理款項核撥時，所檢附之文件(項次1-15)，請業務單位自行備份存檔。
4.本表項次7之「請款進度檢核表」往往係履約期程長、分期付款案件適用，表格請至【彰化縣政府網站→主計處→便民服務→表單下載-二科(審核業務)】下載。

## 請款進度檢核表
請款進度檢核表
案件名稱:
承包廠商:
項次 | 事項 | 日期 | 契約期限 | 實際天數 | 逾期天數 | 檢送資料 | 備註
1 | 決標日 | 2013-06-10 |  |  |  |  | 如開標紀錄
2 | 簽約日 | [5 empty] | 如合約
3 | 提送期初報告（***計畫） |  | 1個月(94.7.28) | 1個月(94.7.28) | 無 | V | 收文文號：94年7月28日***字第09400011376號
4 | 期初報告（****）審查會議 | [5 empty] | 開會通知單：94年8月9日府***字第0940151440號
5 | 期初報告（****計畫）審查會議紀錄發出 | [5 empty] | 94年8月23日府***字第0940162305號（原則同意通過）
6 | 「***計畫」：完成駐地社區規劃師（含示範點）甄選作業 |  | 2個月(94.8.28) | 未滿2個月(94.8.26) | 無 | V
7 | 撥付第1期款1250000元（***計畫680000元，***計畫570000元） | [5 empty] | 94.9.16簽准撥付
8 | 提送期中報告（****計畫） |  | 4個月(94.10.28) | 4個月(94.10.28) | 無 | V | 收文文號：94年10月28日***字第0940001725號
9 | 期中報告（****計畫）審查會議 | [5 empty] | 開會通知單：94年11月16日府***字第0940221445號
10 | 期中報告（*****計畫）審查會議紀錄發出（有應修正事項） | [5 empty] | 94年11月25日府***字第0940229098號函
11 | 催送修正後期中報告（****計畫） | [5 empty] | 94年12月28日府***字第0940252859號函
12 | 「***計畫」變更契約議定書訂約完成 | [5 empty] | 94年11月1日簽准辦理變更；94年12月13日辦理議價；94年12月30日訂約完成（如議定書）
13 | 提送修正後期中報告（*****計畫） |  | 20 | 48 | 28 | V | 收文文號：95年1月13日***字第0950000058號
14 | 提送期末報告（*****計畫） |  | 6個月(94.12.28) | 超出6個月(94.12.29) | 1 | V | 收文文號：94年12月29日***字第0940002132號
15 | 期末報告（*****計畫）審查會議 | [5 empty] | 開會通知單：95年1月12日府***字第0950000590號
16 | 期末報告（*****計畫）審查會議紀錄發出（有應修正事項） | [5 empty] | 95年2月7日府***字第0950024443號函
17 | 撥付第2期款926860元（***計畫510000元，***計畫416860元） | [5 empty] | 95.3.9簽准撥付
18 | 提送修正後期末報告（****計畫） |  | 20 | 20 | 無 | V | 收文文號：95年3月27日第0950000278號
19 | 期末報告（****計畫）複審會議 | [5 empty] | 開會通知單：95年3月9日府城設字第0950045872號
20 | 期末報告（*****計畫）複審會議紀錄發出（有應修正事項） | [5 empty] | 95年3月29日府城設字第0950058677號函
21 | 提送第二次修正後期末報告（回訓及紮根計畫） |  | 20 | 1 | 無 | V | 收文文號：95年3月30日****字第0950000512號
22 | 修正後期末報告（回訓及紮根計畫）同意備查 | [5 empty] | 95年7月28日府***字第0950144448號函
23 | 「***計畫」交付所有工作成果： |  | 30 | 26 | 無 | V | 收文文號：95年8月23日****字第0950001395號
「***計畫」交付所有工作成果：
24 | 撥付尾款
承辦人員核章：